## Sheet1
전체개발일정 : 2022-07-07 ~ 2022-07-22
NO | Level1 | Level2 | 유형 | 개발내용 | 담당자 | 개발일자 |  | 완료여부
[6 empty] | 시작일자 | 완료일자 |  | 비고
1899-12-31 | 회원정보 관리 | 로그인 | JSP | 로그인 화면 - Front | 김수현 | 44749 | 44749
1900-01-01 |  |  | Controller | 접속권한 처리 Controller | 김수현 | 44749 | 44749
1900-01-02 |  |  | Mapper | 접속권한 처리 Mapper | 김수현 | 44749 | 44749
1900-01-03 |  |  | Domain | 접속권한 값 저장 VO | 김수현 | 44749 | 44749
1900-01-04 |  |  | Service | 접속권한 처리 Service
|  |  | XML | 접속권한 SQL
1900-01-05 |  | 회원가입 | JSP | 회원가입 화면 - Front
1900-01-06 |  |  | Controller | 회원가입 페이지 처리 Controller
1900-01-07 |  |  | Mapper | 회원가입 페이지 mapper
1900-01-08 |  |  | Domain | 회원가입 페이지 값 저장 VO
1900-01-09 |  |  | Service | 회원가입 페이지 처리 Service
|  |  | XML | 회원가입 페이지 저장 XML
|  | 마이페이지 | JSP | 회원의 정보과 주문내역, 배송 상태, 문의사항을 확인할 수 있는 화면- Front
|  |  | Controller | 마이페이지 처리 Controller
|  |  | Mapper | 마이페이지 mapper
|  |  | Domain | 마이페이지 값 저장 VO
|  |  | Service | 마이페이지 처리 Service
1900-01-11 |  |  | XML | 마이페이지 저장 XML
1900-01-12 | 메인 | 검색 | JSP | 상품 키워드를 검색하여 결과를 조회할 수 있는 화면 - Front
1900-01-13 |  |  | Controller | 검색페이지 처리 Controller
1900-01-14 |  |  | Mapper | 검색페이지 mapper
1900-01-15 |  |  | Domain | 검색페이지 값 저장 VO
1900-01-16 |  |  | Service | 검색페이지 처리 Service
|  |  | XML | 검색페이지 저장 XML
|  | 메인화면 상품리스트 | JSP | 상품을 불러와서 신상품 리스트를 보여주고 카테고리, 공지사항이 표현된 화면 - Front
|  |  | Controller | 메인화면 페이지 처리 Controller
|  |  | Mapper | 메인화면 페이지 mapper
|  |  | Domain | 메인화면 페이지 저장 VO
|  |  | Service | 메인화면 페이지 처리 Service
1900-01-17 |  |  | XML | 주류 정보를 불러오는 SQL
1900-01-18 |  | 카테고리 | JSP | 소주, 막걸리를 종류별로 불러와서 표시하는 화면 - Front
1900-01-19 |  |  | Controller | 카테고리 페이지 처리 Controller
1900-01-20 |  |  | Mapper | 카테고리 페이지 mapper
1900-01-21 |  |  | Domain | 카테고리 페이지 저장 VO
1900-01-22 |  |  | Service | 카테고리 페이지 처리 Service
1900-01-23 |  |  | XML | 소주, 막걸리를 종류별로 불러오는 SQL
1900-01-24 |  | 공지사항 | JSP | 공지사항 게시글들을 불러와서 보여주는 화면 - Front
1900-01-25 |  |  | Controller | 공지사항 페이지 처리 Controller
1900-01-26 |  |  | Mapper | 공지사항 페이지 mapper
1900-01-27 |  |  | Domain | 공지사항 페이지 저장 VO
1900-01-28 |  |  | Service | 공지사항 페이지 처리 Service
1900-01-29 |  |  | XML | 게시글 항목들을 불러오는 SQL
1900-01-30 | 주문관리 | 장바구니 | JSP | 장바구니로 보낸 상품목록들을 표시하는 화면 - Front
1900-01-31 |  |  | Controller | 장바구니 페이지 처리 Controller
1900-02-01 |  |  | Mapper | 장바구니 페이지 mapper
1900-02-02 |  |  | Domain | 장바구니 페이지 값 저장 VO
1900-02-03 |  |  | Service | 장바구니 페이지 처리 Service
|  |  | XML | 장바구니 페이지 저장 XML
|  | 상품 상세 조회 | JSP | 상품의 상세 설명을 조회할 수 있고 바로 구매할 수 있는 화면 - Front
|  |  | Controller | 상품 상세 조회 페이지 처리 Controller
|  |  | Mapper | 상품 상세조회 페이지 mapper
|  |  | Domain | 상품 상세조회 페이지 값 저장 VO
|  |  | Service | 상품 상세조회 페이지 처리 Service
1900-02-04 |  |  | XML | 상품 상세조회 페이지 저장 XML
1900-02-11 |  | 주문 및 결제 | JSP | 주문할 상품과 주문자 정보, 배송지, 결제를 할 수 있는 화면 - Front
1900-02-12 |  |  | Controller | 주문 및 결제 페이지 처리 Controller
1900-02-13 |  |  | Mapper | 주문 및 결제 페이지 mapper
1900-02-14 |  |  | Domain | 주문 및 결제 페이지 값 저장 VO
1900-02-15 |  |  | Service | 주문 및 결제 페이지 처리 Service
|  |  | XML | 주문 및 결제 페이지 저장 XML
|  | 주문 내역 | JSP | 주문한 내역을 확인할 수 있는 화면 - Front
|  |  | Controller | 주문 내역 페이지 처리 Controller
|  |  | Mapper | 주문 내역 페이지 mapper
|  |  | Domain | 주문 내역 페이지 값 저장 VO
|  |  | Service | 주문 내역 페이지 처리 Service
|  |  | XML | 주문 내역 페이지 저장 XML
|  | 배송 현황 | JSP | 현재 배송품목 및 배송상태를 확인할 수 있는 페이지 - Front
|  |  | Controller | 배송 현황 페이지 처리 Controller
|  |  | Mapper | 배송 현황 페이지 mapper
|  |  | Domain | 배송 현황 페이지 값 저장 VO
|  |  | Service | 배송 현황 페이지 처리 Service
1900-02-16 |  |  | XML | 배송 현황 페이지 저장 XML
1900-02-17 | 관리자 페이지 | 상품 | JSP | 상품의 이름과
1900-02-18 |  |  | Controller
1900-02-19 |  |  | Mapper
1900-02-20 |  |  | Domain
1900-02-21 |  |  | Service
1900-02-22 |  |  | XML
1900-02-23 |  | 주문 | JSP
1900-02-24 |  |  | Controller
1900-02-25 |  |  | Mapper
1900-02-26 |  |  | Domain
1900-02-27 |  |  | Service
1900-02-28 |  |  | XML
1900-03-01 |  | 회원 | JSP | 회원을 검색하고 휴면회원 조회, 탈퇴 회원조회, 이메일 발송을 할 수 있는 화면 - Front
1900-03-02 |  |  | Controller | 관리자 회원 페이지 처리 Controller
1900-03-03 |  |  | Mapper | 관리자 회원 페이지 mapper
1900-03-04 |  |  | Domain | 관리자 회원 페이지 값 저장 VO
1900-03-05 |  |  | Service | 관리자 회원 페이지 처리 Service
1900-03-06 |  |  | XML | 관리자 회원 페이지 저장 XML
1900-03-07 |  | 게시판 | JSP | 공지사항과 1대1 문의사항을 등록하고 관리할 수 있는 화면 - Front
1900-03-08 |  |  | Controller | 게시판 페이지 처리 Controller
1900-03-09 |  |  | Mapper | 게시판 페이지 mapper
1900-03-10 |  |  | Domain | 게시판 페이지 값 저장 VO
1900-03-11 |  |  | Service | 게시판 페이지 처리 Service
1900-03-12 |  |  | XML | 게시판 페이지 저장 XML
1900-03-13
1900-03-14
1900-03-15
1900-03-16
1900-03-17
1900-03-18
1900-03-19
1900-03-20
1900-03-21
1900-03-22
1900-03-23
1900-03-24
1900-03-25
1900-03-26
1900-03-27
1900-03-28
1900-03-29
1900-03-30
1900-03-31
1900-04-01
1900-04-02
1900-04-03
1900-04-04
1900-04-05
1900-04-06
1900-04-07
1900-04-08
1900-04-09
1900-04-10
1900-04-11
1900-04-12
1900-04-13
1900-04-14
1900-04-15
1900-04-16
1900-04-17
1900-04-18
1900-04-19
1900-04-20
1900-04-21
1900-04-22
1900-04-23
1900-04-24
1900-04-25
1900-04-26
1900-04-27
1900-04-28
1900-04-29
1900-04-30
1900-05-01
1900-05-02
1900-05-03
1900-05-04
1900-05-05
1900-05-06
1900-05-07
1900-05-08
1900-05-09
1900-05-10
1900-05-11